ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № __________

Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях Красненского района

в режиме «Школа полного дня»

- Основные положения

| Куратор проекта: Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации Красненского района |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта: Красюк Ольга Михайловна, заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района |  |
| Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Боева Галина Ивановна, первый заместитель главы администрации Красненского района – руководитель аппарата главы администрации Красненского района |  |

## Календарный план-график работ по проекту

| Код | Название работы/процесса | Дл-ть, дн. | Начало | Окончание | Документ о выполнении | ФИО исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Подготовительный блок | 49 | 21.09.2020 | 06.11.2020 | Отчет об окончании блока работ | Харланова С.Н. |
| 1.1 |  | Формирование проектов нормативных правовых документов для функционирования общеобразовательных учреждений в режиме «Школа полного дня» и размещение их на сайтах ОУ (не менее 7 документов в каждой ОО), включающего: положение об организации образовательной деятельности; требования к организации питания; заявление родителей (законных представителей) обучающихся о зачислении в «Школу полного дня»; согласие родителей (законных представителей) на социально-психологическое сопровождение обучающихся в «Школе полного дня»; положение об индивидуальной образовательной траектории обучающего в условиях «Школы полного дня»; положение о «малом педагогическом совете» для организации социально-педагогического сопровождения обучающихся в «Школе полного дня», договор о сетевом взаимодействии при организации образовательной деятельности в «Школе полного дня» | 23 | 21.09.2020 | 21.10.2020 | Отчет об окончании блока работ | Красюк О.М. |
| 1.1.1 | Р | Формирование проектов нормативных правовых документов в МОУ «Большовская ООШ им. М.Д. Чубарых» | 23 | 21.09.2020 | 21.10.2020 | Отчет | Колмыкова Н.М. |
| 1.1.2 | Р | Формирование проектов нормативных правовых документов в МОУ «Горская СОШ» | 23 | 21.09.2020 | 21.10.2020 | Отчет | Чумачек М.Н. |
| 1.1.3 | Р | Формирование проектов нормативных правовых документов в МОУ «Готовская ООШ им. А.Н. Маснева» | 23 | 21.09.2020 | 21.10.2020 | Отчет | Нагорная Е.Н. |
| 1.1.4 | Р | Формирование проектов нормативных правовых документов в МОУ «Камызинская СОШ» | 23 | 21.09.2020 | 21.10.2020 | Отчет | Веретенникова И.В. |
| 1.1.5 | Р | Формирование проектов нормативных правовых документов в МОУ «Красненская СОШ им. М.И. Светличной» | 23 | 21.09.2020 | 21.10.2020 | Отчет | Переверзева Н.М. |
| 1.1.6 | Р | Формирование проектов нормативных правовых документов в ОГБОУ «Новоуколовская СОШ» | 23 | 21.09.2020 | 21.10.2020 | Отчет | Конищева С.А. |
| 1.1.7 | Р | Формирование проектов нормативных правовых документов в МОУ «Кругловская ООШ им. А.М. Жданова» | 23 | 21.09.2020 | 21.10.2020 | Отчет | Субачева Е.В. |
| 1.1.8 | Р | Формирование проектов нормативных правовых документов в МОУ «Лесноуколовская ООШ» | 23 | 21.09.2020 | 21.10.2020 | Отчет | Дыбова Т.И. |
| 1.1.9 | Р | Формирование проектов нормативных правовых документов в МОУ «Расховецкая ООШ» | 23 | 21.09.2020 | 21.10.2020 | Отчет | Головина А.В. |
| 1.1.10 | Р | Формирование проектов нормативных правовых документов в МОУ «Сетищенская ООШ» | 23 | 21.09.2020 | 21.10.2020 | Отчет | Борисова Г.Н. |
| 1.2 |  | Организация проведения родительских собраний по вопросу реализации образовательного процесса в режиме «Школа полного дня» | 8 | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Отчет об окончании блока работ | Красюк О.М. |
| 1.2.1 | Р | Проведение родительского собрания в МОУ «Большовская ООШ им. М.Д. Чубарых» | 3 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Пояснительная записка, фотоотчет | Колмыкова Н.М. |
| 1.2.2 | Р | Проведение родительского собрания в МОУ «Горская СОШ» | 3 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Пояснительная записка, фотоотчет | Чумачек М.Н. |
| 1.2.3 | Р | Проведение родительского собрания в МОУ «Готовская ООШ им. А.Н. Маснева» | 3 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Пояснительная записка, фотоотчет | Нагорная Е.Н. |
| 1.2.4 | Р | Проведение родительского собрания в МОУ «Камызинская СОШ» | 4 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Пояснительная записка, фотоотчет | Веретенникова И.В. |
| 1.2.5 | Р | Проведение родительского собрания в МОУ «Красненская СОШ им. М.И. Светличной» | 4 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Пояснительная записка, фотоотчет | Переверзева Н.М. |
| 1.2.6 | Р | Проведение родительского собрания в ОГБОУ «Новоуколовская СОШ» | 4 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Пояснительная записка, фотоотчет | Конищева С.А. |
| 1.2.7 | Р | Проведение родительского собрания в МОУ «Кругловская ООШ им. А.М. Жданова» | 4 | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Пояснительная записка, фотоотчет | Субачева Е.В. |
| 1.2.8 | Р | Проведение родительского собрания в МОУ «Лесноуколовская ООШ» | 4 | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Пояснительная записка, фотоотчет | Дыбова Т.И. |
| 1.2.9 | Р | Проведение родительского собрания в МОУ «Расховецкая ООШ» | 4 | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Пояснительная записка, фотоотчет | Борисова Г.Н. |
| 1.2.10 | Р | Проведение родительского собрания в МОУ «Сетищенская ООШ» | 4 | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Пояснительная записка, фотоотчет | Головина А.В. |
| 1.3 | Р | Подготовка и проведение семинара-совещания с руководителями ОУ «Организация образовательной деятельности в ОО в режиме «Школы полного дня» | 6 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | Отчет, приказ, фотоотчет | Красюк О.М. |
| 1.4 | Р | Утверждение проектов нормативных правовых документов и размещение их на сайтах ОУ | 4 | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Скриншоты страниц сайтов | Дешин С. Л. |
| 1.5 | Р | Формирование режима работы «Школы полного дня» в ОУ с учетом внеурочной деятельности и расписания занятий дополнительного образования | 12 | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Отчет об окончании блока работ | Красюк О.М. |
| 1.5.1 | Р | Формирование режима работы «Школы полного дня» в ОУ с учетом внеурочной деятельности и расписания занятий дополнительного образования в МОУ «Большовская ООШ им. М.Д. Чубарых» | 12 | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Аналитическая записка | Колмыкова Н.М. |
| 1.5.2 | Р | Формирование режима работы «Школы полного дня» в ОУ с учетом внеурочной деятельности и расписания занятий дополнительного образования в МОУ «Горская СОШ» | 12 | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Аналитическая записка | Чумачек М.Н. |
| 1.5.3 | Р | Формирование режима работы «Школы полного дня» в ОУ с учетом внеурочной деятельности и расписания занятий дополнительного образования в МОУ «Готовская ООШ им. А.Н. Маснева» | 12 | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Аналитическая записка | Нагорная Е.Н. |
| 1.5.4 | Р | Формирование режима работы «Школы полного дня» в ОУ с учетом внеурочной деятельности и расписания занятий дополнительного образования в МОУ «Камызинская СОШ» | 12 | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Аналитическая записка | Веретенникова И.В. |
| 1.5.5 | Р | Формирование режима работы «Школы полного дня» в ОУ с учетом внеурочной деятельности и расписания занятий дополнительного образования в МОУ «Красненская СОШ им. М.И. Светличной» | 12 | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Аналитическая записка | Переверзева Н.М. |
| 1.5.6 | Р | Формирование режима работы «Школы полного дня» в ОУ с учетом внеурочной деятельности и расписания занятий дополнительного образования в ОГБОУ «Новоуколовская СОШ» | 12 | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Аналитическая записка | Конищева С.А. |
| 1.5.7 | Р | Формирование режима работы «Школы полного дня» в ОУ с учетом внеурочной деятельности и расписания занятий дополнительного образования в МОУ «Кругловская ООШ им. А.М. Жданова» | 12 | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Аналитическая записка | Субачева Е.В. |
| 1.5.8 | Р | Формирование режима работы «Школы полного дня» в ОУ с учетом внеурочной деятельности и расписания занятий дополнительного образования в МОУ «Лесноуколовская ООШ» | 12 | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Аналитическая записка | Дыбова Е.В. |
| 1.5.9 | Р | Формирование режима работы «Школы полного дня» в ОУ с учетом внеурочной деятельности и расписания занятий дополнительного образования в МОУ «Расховецкая ООШ» | 12 | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Аналитическая записка | Борисова Г.Н. |
| 1.5.10 | Р | Формирование режима работы «Школы полного дня» в ОУ с учетом внеурочной деятельности и расписания занятий дополнительного образования в МОУ «Сетищенская ООШ» | 12 | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Аналитическая записка | Головина А.В. |
| 2 |  | Практический блок | 157 | 05.11.2020 | 25.06.2021 | Отчет об окончании блока работ | Харланова С.Н. |
| 2.1 |  | Создание специализированных зон доброжелательного образовательного пространства для активного отдыха обучающихся начальных классов | 36 | 05.11.2020 | 25.12.2020 | Отчет об окончании блока работ | Красюк О.М. |
| 2.1.1 | Р | Создание специализированных зон доброжелательного образовательного пространства для активного отдыха обучающихся начальных классов в МОУ «Большовская ООШ им. М.Д. Чубарых» | 36 | 05.11.2020 | 25.12.2020 | Аналитическая записка, фотоотчет | Колмыкова Н.М. |
| 2.1.2 | Р | Создание специализированных зон доброжелательного образовательного пространства для активного отдыха обучающихся начальных классов в МОУ «Горская СОШ» | 36 | 05.11.2020 | 25.12.2020 | Аналитическая записка, фотоотчет | Чумачек М.Н. |
| 2.1.3 | Р | Создание специализированных зон доброжелательного образовательного пространства для активного отдыха обучающихся начальных классов в МОУ «Готовская ООШ им. А.Н. Маснева» | 36 | 05.11.2020 | 25.12.2020 | Аналитическая записка, фотоотчет | Нагорная Е.Н. |
| 2.1.4 | Р | Создание специализированных зон доброжелательного образовательного пространства для активного отдыха обучающихся начальных классов в МОУ «Камызинская СОШ» | 36 | 05.11.2020 | 25.12.2020 | Аналитическая записка, фотоотчет | Веретенникова И.В. |
| 2.1.5 | Р | Создание специализированных зон доброжелательного образовательного пространства для активного отдыха обучающихся начальных классов в МОУ «Красненская СОШ им. М.И. Светличной» | 36 | 05.11.2020 | 25.12.2020 | Аналитическая записка, фотоотчет | Переверзева Н.М. |
| 2.1.6 | Р | Создание специализированных зон доброжелательного образовательного пространства для активного отдыха обучающихся начальных классов в ОГБОУ «Новоуколовская СОШ» | 36 | 05.11.2020 | 25.12.2020 | Аналитическая записка, фотоотчет | Конищева С.А. |
| 2.1.7 | Р | Создание специализированных зон доброжелательного образовательного пространства для активного отдыха обучающихся начальных классов в МОУ «Кругловская ООШ им. А.М. Жданова» | 36 | 05.11.2020 | 25.12.2020 | Аналитическая записка, фотоотчет | Субачева Е.В. |
| 2.1.8 | Р | Создание специализированных зон доброжелательного образовательного пространства для активного отдыха обучающихся начальных классов в МОУ «Лесноуколовская ООШ» | 36 | 05.11.2020 | 25.12.2020 | Аналитическая записка, фотоотчет | Дыбова Т.И. |
| 2.1.9 | Р | Создание специализированных зон доброжелательного образовательного пространства для активного отдыха обучающихся начальных классов в МОУ «Расховецкая ООШ» | 36 | 05.11.2020 | 25.12.2020 | Аналитическая записка, фотоотчет | Борисова Г.Н. |
| 2.1.10 | Р | Создание специализированных зон доброжелательного образовательного пространства для активного отдыха обучающихся начальных классов в МОУ «Сетищенская ООШ» | 36 | 05.11.2020 | 25.12.2020 | Аналитическая записка, фотоотчет | Головина А.В. |
| 2.2 |  | Создание коворкинг-зон для обучающихся основной и средней школы | 22 | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Отчет об окончании блока работ | Красюк О.М. |
| 2.2.1 | Р | Создание коворкинг-зоны для обучающихся основной школы МОУ «Большовская ООШ им. М.Д. Чубарых», | 22 | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Аналитическая записка, фотоотчет | Колмыкова Н.М. |
| 2.2.2 | Р | Создание коворкинг-зоны для обучающихся основной и средней школы МОУ «Горская СОШ» | 22 | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Аналитическая записка, фотоотчет | Чумачек М.Н. |
| 2.2.3 | Р | Создание коворкинг-зоны для обучающихся основной школы МОУ «Готовская ООШ им. А.Н. Маснева» | 22 | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Аналитическая записка, фотоотчет | Нагорная Е.Н. |
| 2.2.4 | Р | Создание коворкинг-зоны для обучающихся основной и средней школы МОУ «Камызинская СОШ» | 22 | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Аналитическая записка, фотоотчет | Веретенникова И.В. |
| 2.2.5 | Р | Создание коворкинг-зоны для обучающихся основной и средней школы МОУ «Красненская СОШ им. М.И. Светличной» | 22 | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Аналитическая записка, фотоотчет | Переверзева Н.М. |
| 2.2.6 | Р | Создание коворкинг-зоны для обучающихся основной и средней школы ОГБОУ «Новоуколовская СОШ» | 22 | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Аналитическая записка, фотоотчет | Конищева С.А. |
| 2.2.7 | Р | Создание коворкинг-зоны для обучающихся основной школы МОУ «Кругловская ООШ им. А.М. Жданова» | 22 | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Аналитическая записка, фотоотчет | Субачева Е.В. |
| 2.2.8 | Р | Создание коворкинг-зоны для обучающихся основной школы МОУ «Лесноуколовская ООШ» | 22 | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Аналитическая записка, фотоотчет | Дыбова Е.В. |
| 2.2.9 | Р | Создание коворкинг-зоны для обучающихся основной школы МОУ «Расховецкая ООШ» | 22 | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Аналитическая записка, фотоотчет | Борисова Г.Н. |
| 2.2.10 | Р | Создание коворкинг-зоны для обучающихся основной школы МОУ «Сетищенская ООШ» | 22 | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Аналитическая записка, фотоотчет | Головина А.В. |
| 2.3 | Р | Анализ качества подготовки обучающихся по результатам написания ВПР | 11 | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Аналитическая записка | Харланова С.Н. |
| 2.4 |  | Формирование мобильных групп учащихся, демонстрирующих низкий уровень успеваемости, для дополнительных занятий | 135 | 09.10.2020 | 30.04.2021 | Отчет об окончании блока работ | Красюк О.М. |
| 2.4.1 | Р | Формирование мобильных групп учащихся, демонстрирующих низкий уровень успеваемости, для дополнительных занятий в МОУ «Большовская ООШ им. М.Д. Чубарых» | 135 | 09.10.2020 | 30.04.2021 | Пояснительная записка | Колмыкова Н.М. |
| 2.4.2 | Р | Формирование мобильных групп учащихся, демонстрирующих низкий уровень успеваемости, для дополнительных занятий в МОУ «Горская СОШ» | 135 | 09.10.2020 | 30.04.2021 | Пояснительная записка | Чумачек М.Н. |
| 2.4.3 | Р | Формирование мобильных групп учащихся, демонстрирующих низкий уровень успеваемости, для дополнительных занятий в МОУ «Готовская ООШ им. А.Н. Маснева» | 135 | 09.10.2020 | 30.04.2021 | Пояснительная записка | Нагорная Е.Н. |
| 2.4.4 | Р | Формирование мобильных групп учащихся, демонстрирующих низкий уровень успеваемости, для дополнительных занятий в МОУ «Камызинская СОШ» | 135 | 09.10.2020 | 30.04.2021 | Пояснительная записка | Веретенникова И.В. |
| 2.4.5 | Р | Формирование мобильных групп учащихся, демонстрирующих низкий уровень успеваемости, для дополнительных занятий в МОУ «Красненская СОШ им. М.И. Светличной» | 135 | 09.10.2020 | 30.04.2021 | Пояснительная записка | Переверзева Н.М. |
| 2.4.6 | Р | Формирование мобильных групп учащихся, демонстрирующих низкий уровень успеваемости, для дополнительных занятий в ОГБОУ «Новоуколовская СОШ» | 135 | 09.10.2020 | 30.04.2021 | Пояснительная записка | Конищева С.А. |
| 2.4.7 | Р | Формирование мобильных групп учащихся, демонстрирующих низкий уровень успеваемости, для дополнительных занятий в МОУ «Кругловская ООШ им. А.М. Жданова» | 135 | 09.10.2020 | 30.04.2021 | Пояснительная записка | Субачева Е.В. |
| 2.4.8 | Р | Формирование мобильных групп учащихся, демонстрирующих низкий уровень успеваемости, для дополнительных занятий в МОУ «Лесноуколовская ООШ» | 135 | 09.10.2020 | 30.04.2021 | Пояснительная записка | Дыбова Т.И. |
| 2.4.9 | Р | Формирование мобильных групп учащихся, демонстрирующих низкий уровень успеваемости, для дополнительных занятий в МОУ «Расховецкая ООШ» | 135 | 09.10.2020 | 30.04.2021 | Пояснительная записка | Борисова Г.Н. |
| 2.4.10 | Р | Формирование мобильных групп учащихся, демонстрирующих низкий уровень успеваемости, для дополнительных занятий в МОУ «Сетищенская ООШ» | 135 | 09.10.2020 | 30.04.2021 | Пояснительная записка | Головина А.В. |
| 2.5 |  | Проведение диагностики, позволяющей выявить одаренных детей | 10 | 09.11.2020 | 20.11.2020 | Отчет об окончании блока работ | Мамонова М.С. |
| 2.5.1 | Р | Проведение диагностики, позволяющей выявить одаренных детей, в МОУ «Большовская ООШ им. М.Д. Чубарых» | 10 | 09.11.2020 | 20.11.2020 | Аналитическая записка | Колмыкова Н.М. |
| 2.5.2 | Р | Проведение диагностики, позволяющей выявить одаренных детей, в МОУ «Горская СОШ» | 10 | 09.11.2020 | 20.11.2020 | Аналитическая записка | Чумачек М.Н. |
| 2.5.3 | Р | Проведение диагностики, позволяющей выявить одаренных детей, в МОУ «Готовская ООШ им. А.Н. Маснева» | 10 | 09.11.2020 | 20.11.2020 | Аналитическая записка | Нагорная Е.Н. |
| 2.5.4 | Р | Проведение диагностики, позволяющей выявить одаренных детей, в МОУ «Камызинская СОШ» | 10 | 09.11.2020 | 20.11.2020 | Аналитическая записка | Веретенникова И.В. |
| 2.5.5 | Р | Проведение диагностики, позволяющей выявить одаренных детей, в МОУ «Красненская СОШ им. М.И. Светличной» | 10 | 09.11.2020 | 20.11.2020 | Аналитическая записка | Переверзева Н.М. |
| 2.5.6 | Р | Проведение диагностики, позволяющей выявить одаренных детей, в ОГБОУ «Новоуколовская СОШ» | 10 | 09.11.2020 | 20.11.2020 | Аналитическая записка | Конищева С.А. |
| 2.5.7 | Р | Проведение диагностики, позволяющей выявить одаренных детей, в МОУ «Кругловская ООШ им. А.М. Жданова» | 10 | 09.11.2020 | 20.11.2020 | Аналитическая записка | Субачева Е.В. |
| 2.5.8 | Р | Проведение диагностики, позволяющей выявить одаренных детей, в МОУ «Лесноуколовская ООШ» | 10 | 09.11.2020 | 20.11.2020 | Аналитическая записка | Дыбова Т.И. |
| 2.5.9 | Р | Проведение диагностики, позволяющей выявить одаренных детей, в МОУ «Расховецкая ООШ» | 10 | 09.11.2020 | 20.11.2020 | Аналитическая записка | Борисова Г.Н. |
| 2.5.10 | Р | Проведение диагностики, позволяющей выявить одаренных детей, в МОУ «Сетищенская ООШ» | 10 | 09.11.2020 | 20.11.2020 | Аналитическая записка | Головина А.В. |
| 2.6 |  | Организация проведения занятий с одаренными школьниками | 133 | 09.11.2020 | 21.05.2021 | Отчет об окончании блока работ | Красюк О.М. |
| 2.6.1 | Р | Проведение занятий с одаренными школьниками в МОУ «Большовская ООШ им. М.Д. Чубарых» | 133 | 09.11.2020 | 21.05.2021 | Пояснительная записка | Колмыкова Н.М. |
| 2.6.2 | Р | Проведение занятий с одаренными школьниками в МОУ «Горская СОШ» | 133 | 09.11.2020 | 21.05.2021 | Пояснительная записка | Чумачек М.Н. |
| 2.6.3 | Р | Проведение занятий с одаренными школьниками в МОУ «Готовская ООШ им. А.Н. Маснева» | 133 | 09.11.2020 | 21.05.2021 | Пояснительная записка | Нагорная Е.Н. |
| 2.6.4 | Р | Проведение занятий с одаренными школьниками в МОУ «Камызинская СОШ | 133 | 09.11.2020 | 21.05.2021 | Пояснительная записка | Веретенникова И.В. |
| 2.6.5 | Р | Проведение занятий с одаренными школьниками в МОУ «Красненская СОШ им. М.И. Светличной» | 133 | 09.11.2020 | 21.05.2021 | Пояснительная записка | Переверзева Н.М. |
| 2.6.6 | Р | Проведение занятий с одаренными школьниками в МОУ «Новоуколовская СОШ» | 133 | 09.11.2020 | 21.05.2021 | Пояснительная записка | Конищева С.А. |
| 2.6.7 | Р | Проведение занятий с одаренными школьниками в МОУ «Кругловская ООШ им. А.М. Жданова» | 133 | 09.11.2020 | 21.05.2021 | Пояснительная записка | Субачева Е.В. |
| 2.6.8 | Р | Проведение занятий с одаренными школьниками в МОУ «Лесноуколовская ООШ» | 133 | 09.11.2020 | 21.05.2021 | Пояснительная записка | Дыбова Т.И. |
| 2.6.9 | Р | Проведение занятий с одаренными школьниками в МОУ «Расховецкая ООШ» | 133 | 09.11.2020 | 21.05.2021 | Пояснительная записка | Борисова Г.Н. |
| 2.6.10 | Р | Проведение занятий с одаренными школьниками в МОУ «Сетищенская ООШ» | 133 | 09.11.2020 | 21.05.2021 | Пояснительная записка | Головина А.В. |
| 2.7 | Р | Утверждение планов работы консультационных площадок для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и графика консультаций | 10 | 16.11.2020 | 27.11.2020 | Пояснительная записка | Красюк О.М. |
| 2.8 |  | Организация работы консультационных площадок с использованием обмена опытом педагогов | 120 | 01.12.2020 | 28.05.2021 | Отчет об окончании блока работ | Красюк О.М. |
| 2.8.1 | Р | Проведение занятий на базе консультационных площадок в МОУ «Большовская ООШ им. М.Д. Чубарых» | 120 | 01.12.2020 | 28.05.2021 | Пояснительная записка | Колмыкова Н.М. |
| 2.8.2 | Р | Проведение занятий на базе консультационных площадок в МОУ «Горская СОШ» | 120 | 01.12.2020 | 28.05.2021 | Пояснительная записка | Чумачек М.Н. |
| 2.8.3 | Р | Проведение занятий на базе консультационных площадок в МОУ «Готовская ООШ им. А.Н. Маснева» | 120 | 01.12.2020 | 28.05.2021 | Пояснительная записка | Нагорная Е.Н. |
| 2.8.4 | Р | Проведение занятий на базе консультационных площадок в МОУ «Камызинская СОШ» | 120 | 01.12.2020 | 28.05.2021 | Пояснительная записка | Веретенникова И.В. |
| 2.8.5 | Р | Проведение занятий на базе консультационных площадок в МОУ «Красненская СОШ им. М.И. Светличной» | 120 | 01.12.2020 | 28.05.2021 | Пояснительная записка | Переверзева Н.М. |
| 2.8.6 | Р | Проведение занятий на базе консультационных площадок в ОГБОУ «Новоуколовская СОШ» | 120 | 01.12.2020 | 28.05.2021 | Пояснительная записка | Конищева С.А. |
| 2.8.7 | Р | Проведение занятий на базе консультационных площадок в МОУ «Кругловская ООШ им. А.М. Жданова» | 120 | 01.12.2020 | 28.05.2021 | Пояснительная записка | Субачева Е.В. |
| 2.8.8 | Р | Проведение занятий на базе консультационных площадок в МОУ «Лесноуколовская ООШ» | 120 | 01.12.2020 | 28.05.2021 | Пояснительная записка | Дыбова Т.И. |
| 2.8.9 | Р | Проведение занятий на базе консультационных площадок в МОУ«Расховецкая ООШ» | 120 | 01.12.2020 | 28.05.2021 | Пояснительная записка | Борисова Г.Н. |
| 2.8.10 | Р | Проведение занятий на базе консультационных площадок в МОУ «Сетищенская ООШ» | 120 | 01.12.2020 | 28.05.2021 | Пояснительная записка | Головина А.В. |
| 2.9 | Р | Проведение мониторинговых исследований по определению эффективности работы консультационных площадок | 76 | 10.02.2021 | 28.05.2021 | Пояснительная записка | Мамонова М.С. |
| 2.10 | Р | Создание рабочей группы по разработке рекомендаций по внедрению вариативной модели интеграции дополнительного и общего образования обучающихся общеобразовательных организаций в режиме «Школа полного дня» | 8 | 12.05.2021 | 21.05.2021 | Приказ | Красюк О.М. |
| 2.11 | Р | Разработка рекомендаций по внедрению вариативной модели интеграции дополнительного и общего образования обучающихся общеобразовательных организаций в режиме «Школа полного дня». | 9 | 1.06.2021 | 11.06.2021 | Отчет | Красюк О.М. |
| 2.12 | Р | Размещение информации о реализуемых мероприятиях проекта на сайтах общеобразовательных учреждений района и отдела образования | 87 | 02.10.2020 | 10.02.2021 | Скриншоты страниц сайтов | Дешин С.Л. |
| 2.13 | Р | Проведение муниципального мониторинга исследования уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся услугами образовательных учреждений, функционирующих в режиме «Школа полного дня» с привлечением представителей родительской общественности и независимых экспертов | 12 | 10.06.2021 | 25.06.2021 | Аналитическая записка | Красюк О.М. |
| И т о г о: | 190 | 21.09.2020 | 25.06.2021 |  |  |

## Бюджет проекта

| Код | Название работы/процесса | Сумма | Бюджетные источники, тыс. руб. | Внебюджетные источники, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фед. | обл. | мест. | средства хоз. суб-та | заемные средства | прочие |
| 1 | Подготовительный блок | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Практический блок | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Итого: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

## Риски проекта

| № | Риск | Ожидаемые последствия | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Отсутствие заинтересованности со стороны педагогов образовательных организаций района | Срыв сроков внедрения в общеобразовательные учреждения района режима работа «Школа полного дня» | Внесение изменений в механизм мотивации, контроль за выполнением и проверка на всех этапах реализации работ | Харланова Светлана Николаевна | Проведение повторных семинаров, совещаний с педагогами с целью вовлечения их в работу, корректировка сроков реализации работ |
| 2 | Нарушение ответственными лицами сроков выполнения работ проекта | Срыв сроков реализации работ проекта (проекта) | Постоянный мониторинг исполнения сроков запланированных мероприятий | Красюк Ольга Михайловна | Координация деятельности рабочей группы в процессе выполнения проекта |
| 3 | Невыполнение обязательств со стороны ответственных специалистов | Несоблюдение сроков выполнения работ | Контроль за выполнением и проверка на всех этапах реализации работ | Красюк Ольга Михайловна | Поиск новых исполнителей, корректировка сроков |

## Команда проекта

| № | ФИО, должность | Ранг в области ПУ | Роль в проекте | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации района | Проектный менеджер 4 класса | Куратор проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за блоки работ проекта |  |
| 2 | Красюк Ольга Михайловна, заместитель начальника отдела образования администрации района | Проектный специалист 4 класса | Руководитель проекта, член рабочей группы проекта (Р), ответственный за блоки работ проекта |  |
| 3 | Дешин Сергей Леонидович, методист МБУ ДО «Дом детского творчества» Красненского района | - | Администратор, оператор мониторинга проекта, член рабочей группы (Р) |  |
| 4 | Мамонова Мария Сергеевна, главный специалист отдела образования администрации района | - | Член рабочей группы (Р), ответственный за блоки работ проекта |  |
| 5 | Переверзева Наталья Михайловна, директор МОУ «Красненская СОШ имени М.И. Светличной» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы (Р) |  |
| 6 | Веретенникова Ирина Васильевна, директор МОУ «Камызинская СОШ» | Проектный менеджер 4 класса | Член рабочей группы (Р) |  |
| 7 | Чумачек Марина Николаевна, директор МОУ «Горская ООШ» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
| 8 | Конищева Светлана Александровна, директор ОГБОУ «Новоуколовская СОШ» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
| 9 | Дыбова Татьяна Ивановна, директор МОУ «Лесноуколовская ООШ» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
| 10 | Нагорная Елена Никифоровна, директор МОУ «Готовская ООШ имени А.Н. Маснева» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
| 11 | Борисова Галина Николаевна, директор МОУ «Расховецкая ООШ» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
| 12 | Субачева Елена Васильевна, директор МОУ «Кругловская ООШ имени А.М. Жданова» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
| 13 | Колмыкова Наталья Митрофановна, директор МОУ «Большовская ООШ имени М.Д. Чубарых» | - | Член рабочей группы (Р) |  |
| 14 | Головина Анна Викторовна, директор МОУ «Сетищенская ООШ» | - | Член рабочей группы (Р) |  |

## Планирование коммуникаций

| Тема | Участники | Ответственный | Форма | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | по необходимости |
| Отчет о ходе реализации проекта | Руководитель проекта Администратора проекта | Администратора проекта | Аналитическая записка | по необходимости |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта Члены рабочей группы | Администратора проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | по необходимости |